## Лист1
Task Name | Duration | Start | Finish | Optimistic time | normal time | Pesimistic time | Estimated time | SD
Project setup | 9 days | вт 18.11.25 8:00 | пет 28.11.25 5:00 | 9 | 9 | 12 | 9.5 | 0.5
Create project structure | 2 days | вт 18.11.25 8:00 | ср 19.11.25 5:00 | 2 | 2 | 3 | 2.1667 | 0.16667
Create GitHub repository | 1 day | четв 20.11.25 8:00 | четв 20.11.25 5:00 | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.16667
Set up .NET Framework project | 2 days | пет 21.11.25 8:00 | пон 24.11.25 5:00 | 2 | 2 | 3 | 2.1667 | 0.16667
Install needed libraries | 1 day | ср 26.11.25 8:00 | ср 26.11.25 5:00 | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.16667
Prepare initial commit | 2 days | четв 27.11.25 8:00 | пет 28.11.25 5:00 | 2 | 2 | 3 | 2.1667 | 0.16667
UI design | 4 days | пет 28.11.25 5:00 | четв 4.12.25 5:00 | 4 | 4 | 5 | 4.1667 | 0.16667
Design window layout | 0 days | пет 28.11.25 5:00 | пет 28.11.25 5:00 | 0 | 0 | 1 | 0.16667 | 0.16667
Create movie layout Add screan | 1 day | ср 3.12.25 8:00 | ср 3.12.25 5:00 | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.16667
Create movie layout Edit | 1 day | ср 3.12.25 8:00 | ср 3.12.25 5:00 | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.16667
Create movie layout delete | 1 day | четв 4.12.25 8:00 | четв 4.12.25 5:00 | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.16667
Date base structure | 5 days | пет 5.12.25 8:00 | четв 11.12.25 5:00 | 5 | 5 | 2 | 4.5 | -0.5
Create SQlLite database | 1 day | пет 5.12.25 8:00 | пет 5.12.25 5:00 | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.16667
Create table Movies | 1 day | пон 8.12.25 8:00 | пон 8.12.25 5:00 | 1 | 1 | 3 | 1.3333 | 0.33333
Create table Favorites | 1 day | вт 9.12.25 8:00 | вт 9.12.25 5:00 | 1 | 1 | 3 | 1.3333 | 0.33333
Define relationships | 1 day | ср 10.12.25 8:00 | ср 10.12.25 5:00 | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.16667
Test DB connection from the app | 1 day | четв 11.12.25 8:00 | четв 11.12.25 5:00 | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.16667
CRUD Operations | 4 days | пет 12.12.25 8:00 | ср 17.12.25 5:00 | 4 | 4 | 5 | 4.1667 | 0.16667
Implement CREATE operation (Add Movie) | 1 day | пет 12.12.25 8:00 | пет 12.12.25 5:00 | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.16667
Implement READ operation (Load movies list) | 1 day | пон 15.12.25 8:00 | пон 15.12.25 5:00 | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.16667
Implement UPDATE operation (Edit Movie) | 1 day | вт 16.12.25 8:00 | вт 16.12.25 5:00 | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.16667
Implement DELETE operation (Remove Movie) | 1 day | ср 17.12.25 8:00 | ср 17.12.25 5:00 | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.16667
Add validations (title required, year format, etc.) | 5 days | четв 18.12.25 8:00 | ср 24.12.25 5:00 | 5 | 5 | 6 | 5.1667 | 0.16667
Favorites Functionality | 1 day | четв 18.12.25 8:00 | четв 18.12.25 5:00 | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.16667
Add “Add to Favorites” feature | 1 day | пет 19.12.25 8:00 | пет 19.12.25 5:00 | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.16667
Add “Remove from Favorites” feature | 1 day | пон 22.12.25 8:00 | пон 22.12.25 5:00 | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.16667
Display favorites list | 1 day | вт 23.12.25 8:00 | вт 23.12.25 5:00 | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.16667
Sync with main movie list | 1 day | ср 24.12.25 8:00 | ср 24.12.25 5:00 | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.16667
Test UI functionality | 6 days | четв 25.12.25 8:00 | четв 1.1.26 5:00 | 6 | 6 | 7 | 6.1667 | 0.16667
Test database operations | 1 day | четв 25.12.25 8:00 | четв 25.12.25 5:00 | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.16667
Test CRUD scenarios | 1 day | пет 26.12.25 8:00 | пет 26.12.25 5:00 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1
Test favorites feature | 2 days | пон 29.12.25 8:00 | вт 30.12.25 5:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Fix detected bugs | 1 day | ср 31.12.25 8:00 | ср 31.12.25 5:00 | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.16667
Write User Manual | 1 day | четв 1.1.26 8:00 | четв 1.1.26 5:00 | 1 | 1 | 3 | 1.3333 | 0.33333
Write Technical documentation | 7 days | пет 2.1.26 8:00 | пон 12.1.26 5:00 | 7 | 7 | 3 | 6.3333 | -0.66667
Add installation instructions | 1 day | пет 2.1.26 8:00 | пет 2.1.26 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Add screenshots | 1 day | пон 5.1.26 8:00 | пон 5.1.26 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Update GitHub README.md | 5 days |  |  | 5 | 5 | 6 | 5.1667 | 0.16667